## Deliver a Shipment
Deliver a Shipment
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | SEPTEMBER | [29 empty] | OCTOBER | [30 empty] | NOVEMBER
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planning
| Procure Delivery Firm | 2018-09-03 | 13 | 2018-09-19 | bar: SEPTEMBER 3 to SEPTEMBER 19
| Order Packaging Material | 2018-09-17 | 5 | 2018-09-21 | bar: SEPTEMBER 17 to SEPTEMBER 21
| Measure Size of Product | 2018-09-20 | 7 | 2018-09-28 | bar: SEPTEMBER 20 to SEPTEMBER 28
Loading
| Packaging | 2018-09-28 | 4 | 2018-10-03 | bar: SEPTEMBER 28 to OCTOBER 3
| Loading | 2018-10-03 | 2 | 2018-10-04 | bar: OCTOBER 3 to OCTOBER 4
| Hauling | 2018-10-05 | 10 | 2018-10-14 | bar: OCTOBER 5 to OCTOBER 14
Unloading
| Unloading | 2018-10-15 | 2 | 2018-10-16 | bar: OCTOBER 15 to OCTOBER 16
| Storage | 2018-10-15 | 29 | 2018-11-12 | bar: OCTOBER 15 to NOVEMBER 12
| Unpackaging | 2018-11-13 | 4 | 2018-11-16 | bar: NOVEMBER 13 to NOVEMBER 16
| Vehicle Return | 2018-10-15 | 8 | 2018-10-22 | bar: OCTOBER 15 to OCTOBER 22