## Write a Report
Write a Report
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | MARCH | [30 empty] | APRIL | [29 empty] | MAY | [30 empty] | JUNE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Preliminary
| Meet with Client | 2019-03-04 | 3 | 2019-03-06 | bar: MARCH 4 to MARCH 6
| Visit Site | 2019-03-07 | 7 | 2019-03-15 | bar: MARCH 7 to MARCH 15
| Gather Data | 2019-03-11 | 8 | 2019-03-20 | bar: MARCH 11 to MARCH 20
| Interview Stakeholders | 2019-03-13 | 8 | 2019-03-22 | bar: MARCH 13 to MARCH 22
Analysis
| Analyze Data | 2019-03-21 | 22 | 2019-04-19 | bar: MARCH 21 to APRIL 19
| Develop Alternatives | 2019-04-01 | 25 | 2019-05-03 | bar: APRIL 1 to MAY 3
| Prepare Cost Estimates | 2019-04-22 | 18 | 2019-05-15 | bar: APRIL 22 to MAY 15
| Hold Consultations | 2019-04-22 | 25 | 2019-05-24 | bar: APRIL 22 to MAY 24
Write Report
| Write Report | 2019-05-01 | 23 | 2019-05-31 | bar: MAY 1 to MAY 31
| Submit Draft to Client | 2019-05-31 | 1 | 2019-05-31 | bar: MAY 31
| Review Meetings and Revisions | 2019-06-03 | 19 | 2019-06-27 | bar: JUNE 3 to JUNE 27
| Submit Final Report | 2019-06-28 | 1 | 2019-06-28 | bar: JUNE 28