## Science Fair Project
Science Fair Project
| TASK | START DATE | DURATION | END DATE | JANUARY | [30 empty] | FEBRUARY | [27 empty] | MARCH | [30 empty] | APRIL
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
| Submit Project Description | 2019-01-08 | 1 | 2019-01-08 | bar: JANUARY 8
Planning
| Create Plans | 2019-01-09 | 13 | 2019-01-25 | bar: JANUARY 9 to JANUARY 25
| Determine Supplies | 2019-01-14 | 10 | 2019-01-25 | bar: JANUARY 14 to JANUARY 25
| Purchase Supplies | 2019-01-28 | 5 | 2019-02-01 | bar: JANUARY 28 to FEBRUARY 1
Construct Project
| Build Section 1 | 2019-02-04 | 15 | 2019-02-22 | bar: FEBRUARY 4 to FEBRUARY 22
| Build Section 2 | 2019-02-18 | 10 | 2019-03-01 | bar: FEBRUARY 18 to MARCH 1
| Build Section 3 | 2019-02-25 | 15 | 2019-03-15 | bar: FEBRUARY 25 to MARCH 15
| Assemble Prototype | 2019-03-12 | 14 | 2019-03-29 | bar: MARCH 12 to MARCH 29
Refine and Finish
| Refine Prototype | 2019-04-01 | 11 | 2019-04-15 | bar: APRIL 1 to APRIL 15
| Write Report / Document | 2019-04-01 | 12 | 2019-04-16 | bar: APRIL 1 to APRIL 16
| Science Fair | 2019-04-17 | 1 | 2019-04-17 | bar: APRIL 17