## Parking Lot Paving
Parking Lot Paving
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | JUNE | [29 empty] | JULY | [30 empty] | AUGUST
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Preparation
| Perform Utility Locates | 2019-06-03 | 15 | 2019-06-21 | bar: JUNE 3 to JUNE 21
| Place Barricades | 2019-07-24 | 2 | 2019-07-25 | bar: JUNE 24 to JUNE 25
| Milling & Filling | 2019-07-25 | 7 | 2019-08-03 | bar: JUNE 25 to JULY 3
| Place Base Gravel | 2019-06-28 | 16 | 2019-07-19 | bar: JUNE 28 to JULY 19
| Pour Concrete Curbs | 2019-07-10 | 13 | 2019-07-26 | bar: JULY 10 to JULY 26
Paving
| Tack Coat | 2019-07-29 | 1 | 2019-07-29 | bar: JULY 29
| Asphalt Paving | 2019-07-29 | 2 | 2019-07-30 | bar: JULY 29 to JULY 30
| Materials Testing | 2019-07-30 | 2 | 2019-07-31 | bar: JULY 30 to JULY 31
Finishing
| Paint Lines | 2019-08-05 | 15 | 2019-08-16 | bar: AUGUST 5 to AUGUST 16
| Remove Concrete Forms | 2019-08-01 | 7 | 2019-08-09 | bar: AUGUST 1 to AUGUST 9
| Landscaping | 2019-08-07 | 14 | 2019-08-26 | bar: AUGUST 7 to AUGUST 26
| Remove Barricades | 2019-08-27 | 1 | 2019-08-27 | bar: AUGUST 27