## Habitat Restoration Project
Habitat Restoration Project
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | JULY | [30 empty] | AUGUST | [30 empty] | SEPTEMBER | [29 empty] | OCTOBER
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Baselining
| Set up Monitoring Devices | 2019-07-08 | 2 | 2019-07-09 | bar: JULY 8 to JULY 9
| Monitoring | 2019-07-10 | 23 | 2019-08-09 | bar: JULY 10 to AUGUST 9
| Data Analysis | 2019-07-29 | 20 | 2019-08-23 | bar: JULY 29 to AUGUST 23
| Report | 2019-08-12 | 15 | 2019-08-30 | bar: AUGUST 12 to AUGUST 30
Design
| Plans & Profiles | 2019-09-02 | 9 | 2019-09-12 | bar: SEPTEMBER 2 to SEPTEMBER 12
| Design Report | 2019-09-05 | 12 | 2019-09-20 | bar: SEPTEMBER 5 to SEPTEMBER 20
| Review Meetings & Revisions | 2019-09-23 | 10 | 2019-10-04 | bar: SEPTEMBER 23 to OCTOBER 4
Construction
| Mobilization | 2019-10-10 | 2 | 2019-09-11 | bar: OCTOBER 10 to OCTOBER 11
| Construction | 2019-10-14 | 7 | 2019-10-22 | bar: OCTOBER 14 to OCTOBER 22
| Testing | 2019-10-21 | 2 | 2019-10-22 | bar: OCTOBER 21 to OCTOBER 22
| Install Long Term Monitoring | 2019-10-22 | 3 | 2019-10-24 | bar: OCTOBER 22 to OCTOBER 24