## Plan an Event
Plan an Event
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | NOVEMBER 2019 | [29 empty] | DECEMBER 2019 | [30 empty] | JANUARY 2020 | [30 empty] | FEBRUARY 2020
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Invitations
| Finalize Attendee List | 2019-11-04 | 7 | 2019-11-11 | bar: NOVEMBER 2019 4 to NOVEMBER 2019 11
| Create Invitations | 2019-11-11 | 5 | 2019-11-15 | bar: NOVEMBER 2019 11 to NOVEMBER 2019 15
| Send Invitations | 2019-11-18 | 2 | 2019-11-19 | bar: NOVEMBER 2019 18 to NOVEMBER 2019 19
Preparations
| Book Meeting Space | 2019-11-20 | 8 | 2019-11-29 | bar: NOVEMBER 2019 20 to NOVEMBER 2019 29
| Determine Equipment | 2019-12-02 | 8 | 2019-12-11 | bar: DECEMBER 2019 2 to DECEMBER 2019 11
| Order/Procure Equipment | 2019-12-09 | 25 | 2020-01-10 | bar: DECEMBER 2019 9 to JANUARY 2020 10
| Prepare Presentation(s) | 2019-12-05 | 32 | 2020-01-17 | bar: DECEMBER 2019 5 to JANUARY 2020 17
Event
| Prepare Venue | 2020-01-20 | 2 | 2020-01-21 | bar: JANUARY 2020 20 to JANUARY 2020 21
| Hold Event | 2020-01-22 | 3 | 2020-01-24 | bar: JANUARY 2020 22 to JANUARY 2020 24
Post-Event
| Prepare Slide Show | 2020-01-27 | 15 | 2020-02-14 | bar: JANUARY 2020 27 to FEBRUARY 2020 14
| Send Follow-up Email | 2020-02-27 | 5 | 2020-02-21 | bar: FEBRUARY 2020 17 to FEBRUARY 2020 21