## Build a New Shop
Build a New Shop
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | SEPTEMBER | [29 empty] | OCTOBER | [30 empty] | NOVEMBER | [29 empty] | DECEMBER
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Excavation
| Excavation | 2018-09-02 | 7 | 2018-09-12 | bar: SEPTEMBER 2 to SEPTEMBER 12
| Pour Concrete | 2018-09-13 | 4 | 2018-09-16 | bar: SEPTEMBER 13 to SEPTEMBER 16
| Backfill | 2018-09-19 | 3 | 2018-09-21 | bar: SEPTEMBER 19 to SEPTEMBER 21
| Framing | 2018-09-20 | 14 | 2018-10-07 | bar: SEPTEMBER 20 to OCTOBER 7
Mechanical/Electrical
| HVAC | 2018-10-10 | 10 | 2018-10-21 | bar: OCTOBER 10 to OCTOBER 21
| Plumbing | 2018-10-13 | 10 | 2018-10-26 | bar: OCTOBER 13 to OCTOBER 26
| Electrical | 2018-10-18 | 9 | 2018-10-28 | bar: OCTOBER 18 to OCTOBER 28
Finishing
| Drywall | 2018-09-28 | 2 | 2018-09-28 | bar: OCTOBER 31 to NOVEMBER 9
| Painting | 2018-11-10 | 9 | 2018-11-22 | bar: NOVEMBER 10 to NOVEMBER 22
| Flooring | 2018-11-23 | 9 | 2018-12-05 | bar: NOVEMBER 23 to DECEMBER 5
| Landscaping | 2018-11-21 | 23 | 2018-12-21 | bar: NOVEMBER 21 to DECEMBER 21