## Develop a Manual
Develop a Manual
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | MARCH 2019 | [30 empty] | APRIL 2019 | [29 empty] | MAY 2019 | [30 empty] | JUNE 2019
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Preparation
| Learn Device | 2019-03-04 | 17 | 2019-03-26 | bar: MARCH 2019 4 to MARCH 2019 26
| Learn Functions | 2019-03-18 | 10 | 2019-03-29 | bar: MARCH 2019 18 to MARCH 2019 29
| Interview Users | 2019-03-25 | 8 | 2019-04-03 | bar: MARCH 2019 25 to APRIL 2019 3
| Interview Management | 2019-03-28 | 10 | 2019-04-10 | bar: MARCH 2019 28 to APRIL 2019 10
Write Manual
| User Guide | 2019-04-08 | 20 | 2019-05-03 | bar: APRIL 2019 8 to MAY 2019 3
| Getting Started Guide | 2019-04-22 | 20 | 2019-05-03 | bar: APRIL 2019 22 to MAY 2019 17
| Finalize Documents | 2019-05-20 | 7 | 2019-05-28 | bar: MAY 2019 20 to MAY 2019 28
| Review Meetings and Revisions | 2019-05-30 | 9 | 2019-04-10 | bar: MAY 2019 29 to JUNE 2019 10
| Translation | 2019-06-11 | 10 | 2019-06-24 | bar: JUNE 2019 11 to JUNE 2019 24
| Printing | 2019-06-11 | 11 | 2019-06-25 | bar: JUNE 2019 11 to JUNE 2019 25
| Distribution | 2019-06-26 | 3 | 2019-06-28 | bar: JUNE 2019 26 to JUNE 2019 28
| Project Closing | 2019-06-28 | 1 | 2019-06-28 | bar: JUNE 2019 28