## Develop a New Product
Develop a New Product
| ACTIVITY | START DATE | DURATION | END DATE | AUGUST 2019 | [30 empty] | SEPTEMBER 2019 | [29 empty] | OCTOBER 2019 | [30 empty] | NOVEMBER 2019
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Research & Development
| Market Research | 2019-08-02 | 10 | 2019-08-15 | bar: AUGUST 2019 2 to AUGUST 2019 15
| Product Research | 2019-08-06 | 12 | 2019-08-21 | bar: AUGUST 2019 6 to AUGUST 2019 21
| Preliminary Design | 2019-08-19 | 12 | 2019-09-03 | bar: AUGUST 2019 19 to SEPTEMBER 2019 3
| Write Report | 2019-09-02 | 5 | 2019-09-06 | bar: SEPTEMBER 2019 2 to SEPTEMBER 2019 6
Design
| Detailed Design | 2019-09-09 | 17 | 2019-10-01 | bar: SEPTEMBER 2019 9 to OCTOBER 2019 1
| Determine Quantities | 2019-09-19 | 9 | 2019-10-01 | bar: SEPTEMBER 2019 19 to OCTOBER 2019 1
| Cost Estimates | 2019-09-25 | 5 | 2019-10-01 | bar: SEPTEMBER 2019 25 to OCTOBER 2019 1
Manufacturing
| Procure Suppliers | 2019-10-02 | 17 | 2019-10-24 | bar: OCTOBER 2019 2 to OCTOBER 2019 24
| Purchase Materials | 2019-10-15 | 16 | 2019-11-05 | bar: OCTOBER 2019 15 to NOVEMBER 2019 5
| Build Production Facilities | 2019-10-02 | 40 | 2019-11-26 | bar: OCTOBER 2019 2 to NOVEMBER 2019 26
| Produce First Product | 2019-11-27 | 1 | 2019-11-27 | bar: NOVEMBER 2019 27